## Solicitudes de Cambio
SEGUIMIENTO DEL CONTROL DE CAMBIOS
|  |  | Dueño del proceso | Stakeholder
ID | Fecha | Sistema | Fuente | Autor | Descripción | Justificación | EstadoID | CCC(ID) | Tipo de impacto (ID) | Nivel de urgencia (ID) | Tipos de riesgos (ID) | Nivel de riesgo | F. de inicio de atención | F. de fin de atención | Persona responsable de la atención | F. de recepción | F. de implementación | F. de verificación | Usuario que verificó
1 | 2020-12-09 | Sistema de Gestión de Eventos - HoliMori | Oscar Mori/ Dueño del Sistema | Jesús Bautista / Administrador de sistema | Agregar el apartado del listado de eventos disponibles en el sistema priorizando por preferencias | Un listado de los eventos que la Empresa HoliMori brindará a sus usuarios para que visualice los eventos que posteriormente podrá comprar. Esta visualización se tendrá que adaptar a diferentes dispositivos(Pc, Telefonos, Tablet) | 8 | 19 | 1 | 1 | 2 | Bajo riesgo | 2020-12-08 | 2020-12-12 | Joel Vilca(Backend) | 2020-12-20 | 2020-12-22 | 2020-12-27 | Javier Paucar
2 | 2020-12-09 | Sistema de Gestión de Eventos - HoliMori | Oscar Mori/ Dueño del Sistema | Enrique Ortiz/ Usuario del sistema | Agregar ventana de vista detallada de características del evento seleccionado. | Para que el usuario pueda conocer, modificar y confirmar las características que se le brindará según el evento seleccionado. | 15 | 28 | 2 | 1 | 2 | Bajo riesgo | 2020-12-10 | 2020-12-13 | Diego León | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 2020-12-27 | Francis Mori
3 | 2020-12-09 | Sistema de Gestión de Eventos - HoliMori | Oscar Mori/ Dueño del Sistema | Asis Romero/ Usuario del sistema | Modificar el intervalo de incremento del sniper en ventana detalles del producto | En la ventana de detalles , luego de realizar la compra el sniper incrementa en una unidad por cada click en cuanto a la capacidad de personas asistentes al evento. Se solicita que el incremento sea de 10 unidades por cada click debido a que los volúmenes de los eventos son relativamente grandes. | 6 | 35 | 1 | 2 | 1 | Bajo riesgo | 2020-12-10 | 2020-12-13 | Sebastian Asis | 2020-12-20 | 2020-12-22 | 2020-12-26 | Felipe Romero
4 | 2020-12-09 | Sistema de Gestión de Eventos - HoliMori | Oscar Mori/ Dueño del Sistema | Eva Bautista/ Usuaria del Sistema | Agregar un filtro de cotizaciones por rango de precios y fechas | El cliente requiere que el tiempo de búsqueda dentro de la plataforma sea óptimo por ello es necesario agregar un filtro para que así obtenga cotizaciones según sus preferencias en menor tiempo. | 8 | 41 | 1 | 1 | 1 | Bajo riesgo | 2020-12-08 | 2020-12-12 | Francis Mori | 2020-12-15 | 2020-12-20 | 2020-12-28 | Abraham Paz
5 | 2020-12-09 | Sistema de Gestión de Eventos - HoliMori | Jesus Bautista / Administrador de sistema | Kioshi Okamoto/ Usuario del sistema | Agregar módulo de resumen en panel administrador | Panel administrador debe contar con un módulo que presente historial de ingresos generados por servicios, el usuario que realizó el pago, la fecha de pago y la fecha que se realizará / realizó el evento. | 13 | 58 | 2 | 2 | 1 | Bajo riesgo | 2020-12-09 | 2020-12-15 | Kioshi Okamoto | 2020-12-09 | 2020-12-15 | 2020-12-18 | Francis Mori
6 | 2020-12-09 | Sistema de Gestión de Eventos - HoliMori | Oscar Mori/ Dueño del Sistema | Lucid León /usuario(a) del sistema | Agregar un módulo en el que muestra una estadística de los eventos más solicitados en cada mes, según el tipo, según el precio, entre otros. | El módulo en el que se pueda visualizar por fechas los tipos de eventos más solicitados por cada mes. Esto beneficia a los clientes a tomar una decisión más precisa según los gustos. | 6 | 64 | 1 | 1 | 2 | Bajo riesgo | 2020-12-13 | 2020-12-14 | Jesus León | 2020-12-13 | 2020-12-16 | 2020-12-19 | Felipe Romero
7 | 2020-12-09 | Sistema de Gestión de Eventos - HoliMori | Oscar Mori/ Dueño del Sistema | Javier Paucar/usuario del sistema | Agregar una funcionalidad que permita cada cierto tiempo al organizador de eventos actualizar el precio de los eventos. | El organizador de eventos con la finalidad de poder atraer más clientes puede ajustar los precios de sus servicios, variando según su criterio y que se asemeje al precio del mercado. | 12 | 71 | 1 | 2 | 4, 5 y 6 | Bajo riesgo | 2020-12-12 | 2020-12-15 | Javier Portella | 2020-12-12 | 2020-12-14 | 2020-12-17 | Felipe Romero