## Estados de Solicitud de Cambio
ESTADO DE SOLICITUD DE CAMBIOS |  |  | NIVELES DE URGENCIA
ID | Nombre del estado | Descripción | ID | Nombre | Descripción
1 | Creado | El usuario ha creado la solicitud de cambios. | 1 | Bajo | El cambio es requerido para implementar mejoras o liberar nuevas versiones planeadas de los servicios.
2 | Recibido | El sistema de gestión de cambios recepciona y lista solicitud de cambios. | 2 | Medio | El cambio es requerido para implementar ajustes funcionales en los servicios.
3 | Revisado | El encargado de gestión de cambios verifica que solicitud de cambios cumpla con formato establecido | 3 | Alta | El cambio es requerido para corregir un error que está generando indisponibilidad parcial de los servicios
4 | Rechazado - Tipo 1 | El encargado de gestión de cambios rechaza solicitud de cambios porque no cumple con formato establecido | 4 | Crítica | El cambio es requerido para habilitar o restaurar los servicios.
5 | Asignado | Se asignó al encargado de gestión de cambios dar seguimiento a la solicitud de cambio | TIPOS DE IMPACTO
6 | Analizado | El encargado de gestión de cambios revisa la solicitud y brinda su aprobación o rechazo | ID | Nombre | Descripción
7 | Rechazado - Tipo 2 | El encargado de gestión de cambios rechaza solicitud de cambios porque la descripción y/o justificación no son específicas o no son viables. | 1 | Bajo impacto | El cambio no genera mayor impacto en los módulos del software. Además que no representan pérdidas para HoliMori
8 | Clasificado | El encargado de gestión de cambios clasifica la solicitud de cambio. | 2 | Medio impacto | El cambio no es tan amplio, por lo que no afecta en muchos módulos del software, pero pueden representar pérdidas para HoliMori
9 | Evaluado | La solicitud de cambio ha sido evaluada y analizada por el comité de control de cambios. | 3 | Alto impacto | El cambio produce modificación en varios módulos o campos del software y representan una pérdida económica para HoliMori
10 | Aprobado | La solicitud de cambio ha sido aprobada por el dueño del proceso | TIPO DE RIESGO
11 | Desaprobado | La solicitud de cambio ha sido desaprobada por el comité de control de cambios. | ID | Nombre | Descripción
12 | Planificado | Se ha realizado la planificación de actividades que se describe en la solicitud de cambio emitida por el usuario. | 1 | Calidad | El cambio amenaza la mantenibilidad, funcionalidad, eficiencia o cualquier tipo de métrica relacionado a la calidad del software
13 | Archivado | La solicitud de cambio se archiva por encargado de gestión de cambios | 2 | Técnico | Amenazan la calidad y la planificación temporal del software que hay que producir. o Identifican posibles problemas de diseño, implementación, interfaz, verificación y mantenimiento.
14 | Implementado | Se ha implementado la solicitud de cambio emitida por el usuario. | 3 | Presupuesto | Se aproxima a la posibilidad de que el proyecto no será tan rentable como se esperaba debido a los errores de la empresa o de la evaluación inicial del proyecto.
15 | Verificado | El usuario ha verificado la funcionalidad del cambio. | 4 | Subestimación | Fracaso en cumplir los tiempos acordados y en cambiar o reparar los defectos o fallas reportados. Se subestima el tamaño del cambio.
16 | Terminado | La solicitud de cambio se da por terminado. | 5 | Rotación del personal | El personal contratado abandona el proyecto antes de que finalice o está indispuesto y no se hace cargo de la modificación requerida.
|  |  | 6 | Requerimientos | Existencia de más cambios de requerimientos de los previstos inicialmente

## Solicitudes de Cambio
GRUPO 3 - HOLIMORI
ID | Fecha | Sistema | Fuente | Autor | Descripción | Justificación | EstadoID | CCC(ID) | Tipo de impacto (ID) | Nivel de urgencia (ID) | Tipos de riesgos (ID) | Nivel de riesgo | F. de inicio de atención | F. de fin de atención | Persona responsable de la atención | F. de recepción | F. de implementación | F. de verificación | Usuario que verificó

## Formato de Solicitud de Cambio
Campos | Descripción
Fecha | La fecha en la que se crea la solicitud de cambio
Sistema | El nombre del sistema
Fuente | El nombre de la persona que solicita el cambio
Descripción | Donde se describe detalladamente el cambio
Justificación | Donde se justifica detalladamente el cambio
EstadoID | Se registra el estado del cambio
CCC(ID) | ID del comite de control de cambios
Tipo de impacto (ID) | Se identifica el nivel del impacto.
Nivel de urgencia (ID) | Se identifica el nivel de urgencia del cambio
Tipos de riesgos (ID) | Se identifica los riesgos de las peticiones de cambios
Nivel de riesgo | Se identifica el nivel de riesgo del cambio.
F. de inicio de atención | Fecha de inicio en que se empezó el cambio
F. de fin de atención | Se detalla la Fecha de finalización del cambio
Persona responsable de la atención | Persona que se encargó de pasar la solicitud de cambio
F. de recepción | Fecha de recepción del cambio
F. de implementación | Fecha en la que se implementó el cambio
F. de verificación | Fecha en la que se verificó el cambio
Usuario que verificó | El nombre del usuario que verificó