## Hoja1
CRONOGRAMA GENERAL DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto: | Sistema de Gestión de Evento HoliMori
Jefe de Proyecto: | Mori Bautista, Francis Daniela
Fecha de Inicio: | 2020-10-28
Fecha de termino: | 2021-01-13
Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | Recurso | % de avance
Inicio
Elaboración del Plan del proyecto | x | [12 empty] | Asis, Okamoto y Portella | 100%
Elaboración del cronograma del proyecto | x | x | [11 empty] | León Ortiz y Mori | 100%
Elaboración del Documento de Negocio |  | x | x | [10 empty] | León Chavez, Vilca y Mori | 100%
Hito #1:11/11/2020
Analisis y Especificación:
Descripción detallada del software |  |  |  | X | [9 empty] | Todos
Entrevista con el cliente |  |  |  | x | [9 empty] | León Ortiz | 100%
Identificación de componentes con que se integra el software |  |  |  | x | [9 empty] | León Ortiz y Mori | 100%
Elaboracion de los Requerimientos Funcionales |  |  |  | x | [9 empty] | León Chavez y Vilca | 100%
Elaboracion de los Requerimientos no Funcionales |  |  |  | x | [9 empty] | Asis, Okamoto y Portella | 100%
Elaboración de los documentos de Casos de Uso | [6 empty] | X | [6 empty] | Todos | 100%
Elaboración de diagramas de casos de uso | [6 empty] | x | [6 empty] | Todos | 100%
Elaboración de prototipos | [6 empty] | x | [6 empty] | Todos | 100%
Diseño y Arquitectura
Detalles de funcionamiento e implementación | [5 empty] | X | [7 empty] | Todos
Definición de funcionamiento |  |  |  |  | x | [8 empty] | León Ortiz y Mori | 100%
Definición de la implementación tecnológica(Hardware,Red) |  |  |  |  | x | [8 empty] | Okamoto y Portella | 100%
Diseño de los componentes de la plataforma(Módulos) | [5 empty] | x | [7 empty] | Asis,León Chavez y Vilca | 100%
Elaboración de documento de diseño | [7 empty] | X | [5 empty] | León Chavez y Vilca
Elaboración de diagrama de clases | [7 empty] | x | [5 empty] | León Chavez | 100%
Elaboracion de Diagramas Entidad Relación | [7 empty] | x | [5 empty] | Vilca | 100%
Hito #2 :09/12/2020
Codificación:
Desarrollo Base de Datos | [8 empty] | X |  |  |  |  | León Chavez y León Ortiz
Ealboracion del diccionario de Datos | [8 empty] | x |  |  |  |  | León Ortiz | 100%
Elaboracion de Tablas | [8 empty] | x |  |  |  |  | León Chavez | 100%
Elaboracion de Store Procedure Insertar evento | [8 empty] | x |  |  |  |  | León Ortiz | 100%
Elaboracion de Store Procedure Eliminar evento | [8 empty] | x |  |  |  |  | León Chavez | 100%
Elaboracion de Store Procedure Editar Evento | [8 empty] | x |  |  |  |  | León Ortiz | 100%
Elaboración del código del Software | [9 empty] | X |  |  |  | Todos
Desarrollo de Frontend | [9 empty] | X |  |  |  | Todos
Elaboración del registro de usuarios | [9 empty] | x |  |  |  | Mori y León Ortiz
Elaboración del login | [9 empty] | x |  |  |  | Mori y León Ortiz
Elaboración de la opción de editar la cuenta | [9 empty] | x |  |  |  | Asis, Okamoto y Mori
Elaboración de la opción de eliminar cuenta | [9 empty] | x |  |  |  | Asis, Okamoto y Mori
Elaboración de la portada de la web (responsive) | [9 empty] | x |  |  |  | León Chavez, Vilca y Portella
Elaboración de la sección de agregar servicios | [9 empty] | x |  |  |  | Asis, Okamoto y Mori
Elaboración de la opción de editar servicios | [9 empty] | x |  |  |  | Asis, Okamoto y Mori
Elaboración de la opción de eliminar servicios | [9 empty] | x |  |  |  | Asis, Okamoto y Mori
Elaboración de la sección de perfil de usuario | [9 empty] | x |  |  |  | Mori y León Ortiz
Elaboración de la sección de búsqueda | [9 empty] | x |  |  |  | León Chavez , Vilca y Portella
Elaboración de la opción de adquirir servicios | [9 empty] | x |  |  |  | León Chavez , Vilca y Portella
Elaboración de la sección de discusión | [9 empty] | x |  |  |  | Mori y León Ortiz
Desarrollo de Backend | [9 empty] | X |  |  |  | Todos
Elaboración del registro de usuarios | [9 empty] | x |  |  |  | Mori y León Ortiz
Elaboración del Login | [9 empty] | x |  |  |  | Mori y León Ortiz
Elaborar el panel de informacion de usuario | [9 empty] | x |  |  |  | Mori y León Ortiz
Elaborar la sección de perfil de usuario | [9 empty] | x |  |  |  | Mori y León Ortiz
Elaborar la opcion de eliminar cuenta | [9 empty] | x |  |  |  | Asis, Okamoto y Portella
Elaborar la opcion de editar cuenta | [9 empty] | x |  |  |  | Asis, Okamoto y Portella
Elaborar la seccion de agregar servicio | [9 empty] | x |  |  |  | Asis, Okamoto y Portella
Elaborar la opcion de elegir servicio | [9 empty] | x |  |  |  | Asis, Okamoto y Portella
Elaborar la opción de muestra de servicios en la portada | [9 empty] | x |  |  |  | León Chavez y Vilca
Elaborar la seccion de comentarios | [9 empty] | x |  |  |  | León Chavez y Vilca
Elaborar la seccion de valoración de los servicios | [9 empty] | x |  |  |  | León Chavez y Vilca
Hito #3: 23/12/20
Pruebas:
Pruebas unitarias | [10 empty] | x |  |  | Todos
Pruebas de integración | [10 empty] | x |  |  | Todos
Correccion de posibles errores | [10 empty] | x |  |  | Asis, Okamoto, Portella
Pase a producción:
Despliegue en Heroku | [11 empty] | x |  | Okamoto
Documentación:
Elaboración de manual tecnico | [12 empty] | x | León Chavez y Vilca
Elaboración de manual de usuario | [12 empty] | x | León Ortiz y Mori
Hito #4: 13/01/2021